## 报告概览
项目 | 内容
项目路径 | C:\Users\hjs\Desktop\test--2026-4-2
报告生成时间 | 2026-05-29 15:26:46
审计对象 | DSLite F28034 烧录调试上位机：dslite_tool.py、dslite_tool_v2.py、v2_改进版/dslite_tool_v2.py、parse_bin.py、run.bat、f28034.ccxml
总体结论 | 项目能编译，v2 是实际应使用版本；已修复路径解析、DSLite 命令规范化、UI 配置不生效、子目录新增功能命令格式错误、parse_bin 异常变量错误等问题。
验证结果 | 单元测试 4 项通过；Python 编译检查通过；DSLite help 能正常执行。硬件烧录未实测，因为当前环境未连接 XDS100/目标板。
推荐入口 | 优先运行 dslite_tool_v2.py 或 v2_改进版/dslite_tool_v2.py；dslite_tool.py 作为旧版归档。

## 问题清单
编号 | 级别 | 问题 | 位置 | 影响 | 处理或建议 | 状态
F-001 | 严重 | 旧版硬编码 DSLite 路径 | dslite_tool.py:50 | 换目录或换机器后直接失效 | 保留旧版归档，实际使用 v2；v2 已增强自动检测随包 DSLite | 已处理
F-002 | 严重 | 相对 ccxml 从 DSLite 工作目录解析，容易找错文件 | dslite_tool_v2.py | memory/load/flash/erase 可能用不到项目内 f28034.ccxml | 新增 resolve_ccxml_path，统一解析到脚本目录或保留绝对路径 | 已修复
F-003 | 严重 | UI 修改 ccxml 后命令仍使用启动时缓存值 | dslite_tool_v2.py | 用户保存配置后本次操作仍可能使用旧配置 | 命令构造时读取 ccxml_edit 当前值，保存时同步 self.CCXML_FILE | 已修复
F-004 | 严重 | v2_改进版 检测设备/读取芯片ID命令格式错误 | v2_改进版/dslite_tool_v2.py:690,698 | 按钮点击后 DSLite 会把 -s 当错误位置参数，功能必失败 | 改成 DSLite.exe flash --config=... -a Connect/GetDeviceID --verbose | 已修复
F-005 | 中 | DSLite.exe 依赖 cwd 搜索 | run_cmd | 打包或工作目录变化时可能找不到 exe | 新增 normalize_dslite_args，把 DSLite.exe 转为绝对路径 | 已修复
F-006 | 中 | 顶层 v2 未优先检测项目自带 DSLite | find_dslite | 当前项目自带工具链时仍可能返回空或找系统路径 | 优先查找 test/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite.exe | 已修复
F-007 | 中 | parse_bin.py 异常分支引用不存在变量 file | parse_bin.py:24 | 文件不存在时又触发 NameError | 改为 file_name | 已修复
F-008 | 中 | 源码、README、run.bat 部分中文显示为乱码 | README.md、run.bat、控制台输出 | 可维护性差，打包后用户提示不清晰 | 建议统一 UTF-8 with BOM 或明确编码 | 待处理
F-009 | 中 | 吞掉配置读写异常 | load_config/save_config | 配置文件损坏或无权限时用户不知道原因 | 建议记录日志或弹窗提示 | 待处理
F-010 | 低 | 仓库包含大量 TI 工具链二进制或未跟踪文件 | test/ccs_base | Git 状态噪声大，仓库体积膨胀 | 建议把工具链外置或明确纳入 release 包 | 待处理

## Debug过程
步骤 | 阶段 | 执行动作 | 结果或证据
1 | 定位项目 | 扫描桌面包含 2026-4-2 的目录 | 找到 C:\Users\hjs\Desktop\test--2026-4-2，是 Git 仓库
2 | 识别结构 | 列出顶层文件和 README | 核心为 DSLite F28034 烧录调试上位机，包含 v1、v2、改进版
3 | 初步审计 | 用 rg 搜索 subprocess、DSLite、ccxml、flash、erase、except 等关键点 | 发现硬编码路径、配置同步、命令构造、异常处理风险
4 | 语法验证 | 执行 python -m py_compile | dslite_tool.py、dslite_tool_v2.py、parse_bin.py、v2_改进版均能编译
5 | Git 检查 | 执行 git status、git log、git diff | 发现 v2_改进版已有未提交功能改动；后续修复保留这些改动
6 | DSLite 帮助确认 | 执行 DSLite.exe help、flash --help、memory --help | 确认 DSLite 是子命令模式，flash 和 memory 参数格式明确
7 | 硬件命令验证 | 尝试 flash --list-ops 和 --list-settings | 因未连接 XDS100 或目标板，返回 FTDI/XDS100 连接错误；不能做真实烧录验证
8 | 测试先行 | 新增 unittest 覆盖 helper 行为 | 先看到缺失 helper 的失败，再实现修复
9 | 代码修复 | 新增 resolve_ccxml_path、normalize_dslite_args，修命令构造和检测逻辑 | 关键路径问题已修
10 | 最终验证 | 执行 unittest、py_compile、DSLite help | 全部通过；硬件验证受连接条件限制

## 修复清单
文件 | 修改 | 目的
dslite_tool_v2.py | 新增 SCRIPT_DIR、resolve_ccxml_path、normalize_dslite_args | 统一路径处理，避免 cwd 或相对路径导致失败
dslite_tool_v2.py | find_dslite 优先检测项目自带 test/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite.exe | 当前项目可开箱识别随包 DSLite
dslite_tool_v2.py | memory、load、flash、bin、erase 命令改用当前 UI ccxml | 保存或修改配置后本次运行立即生效
v2_改进版/dslite_tool_v2.py | 同步 helper 和路径修复 | 保留改进版新增功能并修复基础路径问题
v2_改进版/dslite_tool_v2.py | 检测设备和读取芯片ID命令改为 flash 子命令 | 避免按钮命令格式必失败
parse_bin.py | FileNotFoundError 分支 file 改为 file_name | 文件不存在时能输出正确错误信息
tests/test_dslite_tool_v2_helpers.py | 新增 4 个 unittest | 覆盖 ccxml 路径、绝对路径保留、DSLite 绝对路径、随包检测

## 验证记录
验证命令 | 结果 | 说明
python -m unittest tests.test_dslite_tool_v2_helpers | 通过 | Ran 4 tests OK
python -m py_compile dslite_tool.py dslite_tool_v2.py parse_bin.py v2_改进版\dslite_tool_v2.py | 通过 | 无语法错误
test\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite.exe help | 通过 | 输出 DSLite version 7.2.0.1988 和 load、flash、memory、help
DSLite flash --config=f28034.ccxml --list-ops/list-settings | 受限 | 当前未连接 XDS100 或目标板，返回 FTDI/XDS100 连接错误

## 残余风险
风险 | 说明 | 建议
硬件连接未验证 | 当前没有 XDS100 或目标板连接，烧录、擦除、解锁无法实测 | 接上板卡后执行检测设备、读取芯片ID、读取小范围内存，再做烧录
擦除和解锁风险 | Unlock、Erase 属于破坏性操作，误点可能清空芯片 | 增加二次确认，显示芯片、ccxml、目标地址摘要
BIN 地址校验不足 | 当前只检查非空，没有校验 F28034 Flash 范围和对齐 | 增加地址范围、扇区边界、文件大小越界校验
乱码问题 | 部分 README、run.bat、输出文本编码不一致 | 统一源码和文档编码，重新保存中文文案
配置异常被吞 | load_config 和 save_config 使用裸 except pass | 改成日志提示并备份损坏配置
仓库体积和可维护性 | test/ccs_base 大量二进制文件未跟踪，Git 状态噪声大 | 明确源码仓库和发布包边界

## 后续建议
优先级 | 事项 | 说明
1 | 接硬件做闭环测试 | 连接 XDS100v2 和 F28034 目标板，先执行检测设备、读取芯片ID、读取小范围 RAM
2 | 补安全确认 | 对擦除、解锁、烧录 BIN 增加二次确认和参数摘要
3 | 补地址校验 | 限定 F28034 Flash 合法区间、扇区起始地址，BIN 文件大小不能跨越非法区域
4 | 整理版本 | 明确顶层 v2 与 v2_改进版 哪个是主线，避免两份代码长期分叉
5 | 整理编码 | 统一 README、run.bat、源码文案编码，消除乱码
6 | 打包发布 | 用 PyInstaller 打包时携带 ccxml 和必要 DebugServer 路径，并验证相对路径