## 报告概览
项目 | 内容
项目路径 | C:\Users\hjs\Desktop\test--2026-4-2
报告更新日期 | 2026-05-29
报告生成时间 | 2026-05-29 16:32:29
审计对象 | DSLite F28034 烧录调试上位机：v2_改进版/dslite_tool_v2.py、发布目录、随包 DSLite/DebugServer、README。
总体结论 | 项目已完成代码审计、发布打包、硬件非破坏性联调和用户反馈修复。当前主线为 v2_改进版，桌面发布目录为 DSLite_F28034_Tool_Release。
当前发布状态 | exe 可启动；_internal 依赖目录已补齐；后台 DSLite 黑框已隐藏；程序内已禁止并发 DSLite 任务。
硬件验证状态 | XDS100v2/F28034 已连接验证。flash --list-ops、flash --list-settings、memory 读取 DEVEMU 寄存器均通过。未执行擦除、解锁或烧录。

## 问题清单
编号 | 日期 | 级别 | 问题 | 位置 | 影响 | 处理或建议 | 状态
F-001 | 2026-05-29 | 严重 | 旧版硬编码 DSLite 路径 | dslite_tool.py:50 | 换目录或换机器后直接失效 | 保留旧版归档，实际使用 v2_改进版 | 已处理
F-002 | 2026-05-29 | 严重 | 相对 ccxml 从 DSLite 工作目录解析，容易找错文件 | dslite_tool_v2.py | 命令可能找不到 f28034.ccxml | 新增 resolve_ccxml_path，统一按脚本或 exe 所在目录解析 | 已修复
F-003 | 2026-05-29 | 严重 | 发布版 exe 打不开，提示找不到指定模块 | 发布目录 | PyInstaller onedir 漏复制 _internal 依赖目录 | 补齐 _internal 并验证 GUI exe 能启动 | 已修复
F-004 | 2026-05-29 | 严重 | 每次点击功能弹出黑色控制台窗口 | CmdThread.run | 用户体验差 | subprocess.run 增加 CREATE_NO_WINDOW | 已修复
F-005 | 2026-05-29 | 严重 | XDS100/DSLite 并发会话导致 Error -151 | run_cmd | 并行启动两个 DSLite 命令时一个会失败 | 程序内禁止并发任务，已有任务时提示等待 | 已修复
F-006 | 2026-05-29 | 中 | 读取芯片ID命令使用不存在的 GetDeviceID 操作 | read_device_id | 按钮功能必失败 | 改为读取 DEVEMU 寄存器 0x0880,0x08 | 已修复
F-007 | 2026-05-29 | 中 | 检测设备命令不符合当前 DSLite 操作集合 | check_device_status | Connect/GetDeviceID 不在 flash 操作列表中 | 改为非破坏性的 flash --list-ops | 已修复
F-008 | 2026-05-29 | 中 | parse_bin.py 异常分支引用不存在变量 file | parse_bin.py:24 | 文件不存在时二次报错 | 改为 file_name | 已修复
F-009 | 2026-05-29 | 中 | README 和历史报告脚本存在编码乱码 | README.md、v2_改进版/README.md、generate_audit_report.py | 维护和交付阅读困难 | 重写 README，重新生成中文 Excel 报告 | 已修复
F-010 | 2026-05-29 | 低 | 仓库包含大量 TI 工具链二进制或未跟踪文件 | test/ccs_base | Git 状态噪声大，仓库体积膨胀 | 建议后续区分源码仓库和发布包 | 待处理

## Debug过程
步骤 | 日期 | 阶段 | 执行动作 | 结果或证据
1 | 2026-05-29 | 定位项目 | 扫描桌面 2026-4-2 项目目录 | 确认项目路径 C:\Users\hjs\Desktop\test--2026-4-2
2 | 2026-05-29 | 代码审计 | 检查 subprocess、ccxml、DSLite、flash、memory、erase、异常处理 | 定位硬编码路径、配置同步、命令格式、异常处理等问题
3 | 2026-05-29 | 基础修复 | 修复 ccxml 路径、DSLite.exe 绝对路径、随包工具链检测、parse_bin 异常变量 | py_compile 和 unittest 通过
4 | 2026-05-29 | 首次打包 | 使用 PyInstaller onedir 生成 DSLite_F28034_Tool.exe | 生成发布目录 DSLite_F28034_Tool_Release
5 | 2026-05-29 | 发布问题修复 | 用户反馈 exe 找不到指定模块 | 确认漏复制 _internal，补齐后 GUI exe 启动成功
6 | 2026-05-29 | 硬件联调 | 连接 XDS100v2/F28034，执行 help、list-ops、list-settings、memory | 硬件链路通过，DEVEMU 读取成功
7 | 2026-05-29 | 并发问题定位 | 并行执行两个 DSLite 命令 | 复现 Error -151，确认 XDS100/DSLite 不适合并发会话
8 | 2026-05-29 | 功能修复 | 检测设备改为 flash --list-ops，读取芯片ID改为 memory 0x0880,0x08 | 避免调用不存在的 GetDeviceID 操作
9 | 2026-05-29 | 体验修复 | 隐藏后台 DSLite 控制台窗口 | 加入 CREATE_NO_WINDOW，点击功能不再弹黑框
10 | 2026-05-29 | 最终发布 | 重新打包并覆盖发布目录 exe 和 _internal | GUI exe 可启动，发布目录完整

## 修复清单
日期 | 文件或目录 | 修改 | 目的
2026-05-29 | v2_改进版/dslite_tool_v2.py | 新增冻结态资源目录识别，打包后按 exe 所在目录查找资源 | 发布目录可独立运行
2026-05-29 | v2_改进版/dslite_tool_v2.py | run_cmd 增加已有任务检查 | 防止并发 DSLite 会话导致 XDS100/FTDI 错误
2026-05-29 | v2_改进版/dslite_tool_v2.py | subprocess.run 增加 CREATE_NO_WINDOW | 隐藏每次点击功能弹出的黑色控制台窗口
2026-05-29 | v2_改进版/dslite_tool_v2.py | check_device_status 改为 flash --list-ops | 使用当前 DSLite 支持的非破坏性连接检测
2026-05-29 | v2_改进版/dslite_tool_v2.py | read_device_id 改为 memory --range=0x0880,0x08 | 读取 DEVEMU/芯片标识寄存器
2026-05-29 | 桌面发布目录 | 补齐 _internal 依赖目录 | 修复 exe 找不到指定模块
2026-05-29 | README.md、v2_改进版/README.md | 重写中文文档并标注日期 | 记录当前发布和硬件验证状态

## 验证记录
日期 | 验证命令或动作 | 结果 | 说明
2026-05-29 | python -m py_compile v2_改进版\dslite_tool_v2.py | 通过 | 源码语法检查通过
2026-05-29 | python -m unittest tests.test_dslite_tool_v2_helpers | 通过 | 4 项单元测试 OK
2026-05-29 | 启动桌面发布版 DSLite_F28034_Tool.exe | 通过 | 进程保持运行，GUI 可启动
2026-05-29 | DSLite.exe help | 通过 | 输出 DSLite version 7.2.0.1988
2026-05-29 | DSLite.exe flash --config=f28034.ccxml --list-ops --verbose | 通过 | 返回 Erase、CalculateChecksum、DepletionRecovery、FrequencyTest、ProgramPassword、Lock、Unlock
2026-05-29 | DSLite.exe flash --config=f28034.ccxml --list-settings --verbose | 通过 | 串行执行成功
2026-05-29 | DSLite.exe memory --config=f28034.ccxml --range=0x0880,0x08 --output=device_id_verify.bin --verbose | 通过 | 读取结果：6B 0F BB 01 00 00 F7 FF
2026-05-29 | 并行执行两个 DSLite 命令 | 复现问题 | 其中一个会报 Error -151，程序已改为禁止并发任务

## 发布说明
日期 | 项目 | 内容
2026-05-29 | 发布目录 | C:\Users\hjs\Desktop\DSLite_F28034_Tool_Release
2026-05-29 | 必须保留 | DSLite_F28034_Tool.exe、_internal\、f28034.ccxml、test\ccs_base\、dslite_config.json
2026-05-29 | 打包方式 | PyInstaller onedir；不能只复制 exe，必须保留 _internal
2026-05-29 | 硬件工具链 | 随包 DSLite 7.2.0.1988 / DebugServer
2026-05-29 | 未执行操作 | 未执行擦除、解锁或烧录，未修改芯片 Flash 内容

## 残余风险
日期 | 风险 | 说明 | 建议
2026-05-29 | 擦除和解锁风险 | Unlock、Erase 属于破坏性操作，误点可能清空芯片 | 增加二次确认，显示芯片、ccxml、目标地址摘要
2026-05-29 | BIN 地址校验不足 | 当前只检查非空，没有校验 F28034 Flash 范围和扇区边界 | 增加地址范围、扇区边界、文件大小越界校验
2026-05-29 | 发布包体积大 | 随包 test/ccs_base 约 400MB 以上 | 后续可整理最小运行集或改为检测系统 CCS 安装
2026-05-29 | 源码仓库噪声 | 大量 TI 二进制文件进入 Git 状态 | 区分源码仓库与发布包，完善 .gitignore

## 后续建议
日期 | 优先级 | 事项 | 说明
2026-05-29 | 1 | 补安全确认 | 对擦除、解锁、烧录 BIN 增加二次确认和参数摘要
2026-05-29 | 2 | 补地址校验 | 限定 F28034 Flash 合法区间、扇区起始地址，BIN 文件大小不能跨越非法区域
2026-05-29 | 3 | 整理发布包 | 研究最小 DSLite 运行依赖，减少发布目录体积
2026-05-29 | 4 | 整理版本主线 | 明确以 v2_改进版 为主线，旧版只保留归档
2026-05-29 | 5 | 完善测试文档 | 记录接线、供电、XDS100 驱动、常见 Error -151 处理方式